«Утверждаю»                                                                                  			«Согласовано»

Директор ГОУ СКО школы-интерната № 96 						Зам. директора по ЭР

Синиченко Т.Ж.____________________                                      			Старых Т.М. _________________

ГОУ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ V ВИДА  № 96

Перспективный план

психологического сопровождения

экспериментальной деятельности

на 2011 – 2012 учебный год

Москва

Педагоги-психологи – экспериментаторы:

1.  Вакулин Олег Сергеевич

2.  Вяземшев Андрей Михайлович

3.  Гусева  Елена Анатольевна

- Короткова Александра Жановна

ГЭП – 1   Тема «Социально-образовательные проекты в мировом поликультурном пространстве»

Подтема школы-интерната: «Проектирование детско-взрослой учебной общности и форм ее жизнедеятельности как условия реализации модели инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» - 3 этап  (Гусева Е.А., Вяземшев А.М.)

ГЭП – 2   Тема «Разработка и апробация инновационных логопедических технологий в целях их использования в      Программе обучения и воспитания заикающихся дошкольников»

Подтема школы-интерната: «Мониторинг удержания навыков инновационных логопедических технологий в процессе обучения воспитания заикающихся школьников» (Вакулин О.С., Вяземшев А.М., Короткова А.Ж.)

ГЭП – 3  (инновационная деятельность) Тема: «Культурные традиции игры и традиционной игрушки как условие возрастно – нормативного развития младших школьников с ограниченными возможностями здоровья» (Вакулин О.С., Гусева Е.А., Короткова А.Ж.)

Научный руководитель: д. психол. наук Слободчиков Виктор Иванович, к.психол. н. Рябцев Владимир Константинович

Участники эксперимента: учащиеся – 100, педагоги – 15.

Актуальностью психологического сопровождения экспериментальной деятельности является необходимость качественного изменения детско–взрослой общности школы-интерната, обеспечивающей преобразование культурного содержания образовательной среды и способствующей наиболее полному развитию личности учащегося.

Общей целью психологического сопровождения является создание условий для организации здоровье-сберегающей образовательной среды и развития ключевых компетентностей участников УВП в процессе экспериментальной деятельности.

Деятельность педагогов-психологов направлена на реализацию следующих задач:

- Использование современных психолого-педагогических моделей и технологий для развития внутреннего потенциала личности учащихся с ОВЗ и успешной социализации в процессе жизнедеятельности школы-интерната.

- Создание системы экспертных оценок и мониторинговое сопровождение развития внутреннего потенциала воспитанников школы-интерната №96.

- Разработка локальных программ, способствующих успешной социализации и эффективной адаптации учащихся с ОВЗ в обществе.

- Проведение тренинговых занятий с учащимися и педагогами, направленных на преобразование детско-взрослой общности, развитие ключевых компетентностей и укрепление субъект-субъектных отношений.

- Социально-педагогическое проектирование форм  включения детей с ограниченными возможностями  в гуманитарные проекты.

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

НА 2011 – 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ЭД

| Дата провед. | # Вид работы | С кем проводится работа | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЭП -1 Тема «Социально-образовательные проекты в мировом поликультурном пространстве» Подтема школы-интерната: «Проектирование детско-взрослой учебной общности и форм ее жизнедеятельности как условия реализации модели инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (Гусева Е.А., Вяземшев А.М.) Третий этап (завершающий) – итоговая экспертиза результатов эксперимента и трансляция образцов, разработанных в ходе эксперимента. Цель психологического сопровождения ЭД на 3 этапе: определение эффективности экспериментальной деятельности и трансляция модели психологического сопровождения ЭД. |  |  |  |  |
| Октябрь 2011 г. | Проведение психологического мониторинга участников ЭД и психологической диагностики различного профиля и предназначения в рамках ГЭП. Анализ результатов психологического мониторинга. | Учащиеся, педагоги | Вяземшев А.М. Гусева Е.А. | Анализ эффективности ЭД, условий формирования личностных смыслов учителей и учащихся в процессе реализации эксперимента. Выявление влияния личностных особенностей, межличностных отношений на характер ЭД, основных индивидуальных проблемных зон введения инноваций в процессе реализации эксперимента. |
| Декабрь 2011 г. | Рефлексия ОЭР. Определение ресурсов для дальнейшего развития субъектов образовательной среды (самоаудит). - Обобщение опыта работы. - Подведение итогов работы. - Подготовка рефлексивного заключения по итогам работы в ГЭП. # - Определение степени дальнейшего участия в ГЭП | Учащиеся, педагоги | Вяземшев А.М. Гусева Е.А. |  |
| Февраль 2011 г., май 2012 г. | # Самоэкспертиза психологов по сопровождению ЭД. | Психологи | Вяземшев А.М. Гусева Е.А. |  |
| Март – апрель 2012 г. | Анализ результатов работы по психологическому сопровождению ЭД. - Проведение мониторинга, завершающей диагностики, итоговый анализ результатов. - Оформление аналитического отчета по психологическому сопровождению ЭД. | Учащиеся | Вяземшев А.М. Гусева Е.А. |  |
| В течение года | Разработка образцов и форм трансляции для участников образовательного процесса. - Оказание помощи в подготовке публичных выступлений членов административной команды и педагогов-инноваторов. - Оформление публикаций по теме ГЭП. | Педагоги | Вяземшев А.М. Гусева Е.А. |  |
| ГЭП-2: Тема «Разработка и апробация инновационных логопедических технологий в целях их использования в Программе обучения и воспитания заикающихся дошкольников» Подтема школы-интерната: «Мониторинг удержания навыков инновационных логопедических технологий в процессе обучения воспитания заикающихся школьников» (Вакулин О.С.) Второй этап ЭД (основной) – разработка и апробация инновационных логопедических технологий. Цель психологического сопровождения ЭД на 2 этапе: исследование условий введения инновационной деятельности и выстраивание психологических основ оценки эффективности внедрения эксперимента в школе-интернате. |  |  |  |  |
| Сентябрь – октябрь 2011 г. | Планирование работы ПС по психологическому сопровождению ЭД. - Ознакомление с нормативно-правовой документацией по ОЭР, с сопутствующими информационными источниками. - Определение степени участия психологов в инновационной деятельности школы-интерната в соответствии с запросом администрации. - Определение и описание основных этапов психологического сопровождения ЭД. | Участники ЭД | Вакулин О.С. | Построение психологической работы с учащимися и учителями. Повышение социально – психологической компетентности участников ЭД. |
| Ноябрь 2011 г. | Обеспечение максимально комфортных психологических условий для проектировщиков при создании творческих проектов. - Помощь проектировщикам в обеспечении методическими материалами (алгоритм построения проекта, акценты работы в ЭД, формулирование проблемы и темы). - Корректирование обоснования проектов участников ЭД. | Учащиеся | Вакулин О.С. |  |
| В течение года | Определение и прояснение психолого-педагогических основ экспериментальной деятельности. - Рефлексия психолого–педагогических основ и собственных позиций в ОЭР. - Подготовка описания предполагаемых механизмов формирования ЗУНов и способностей в ЭД. # Просвещение педагогического коллектива по психологическим аспектам экспериментальной деятельности. | Педагоги | Вакулин О.С. |  |
| Декабрь 2011 г. | Создание теоретической и практической основы мониторинга участников ЭД. - Определение предполагаемых результатов и всего проекта на экологичность и соответствие психологическим и возрастным возможностям учащихся. - Разработка критериев мониторинга адаптации детей с ОВЗ в рамках ЭД. - Подбор и оформление обоснования диагностического инструментария. # Проведение мониторинга, завершающей диагностики, итоговый анализ результатов. Анализ результатов психологического мониторинга. | Психологи | Вакулин О.С. | Анализ результатов работы по психологическому сопровождению ЭД. |
| Февраль – май 2012 г. | Создание системы экспертизы эффективности внедрения ЭД. - Определение критериев оценки, выявление уровневых показателей, степени адаптации участников ЭД. # - Создание диагностического инструментария по экспертным оценкам эффективности внедрения ЭД, разработка процедуры психологического анализа. | Психологи | Вакулин О.С. |  |
|  | # Оформление аналитического отчета по психологическому сопровождению ЭД. | Психологи | Вакулин О.С. | Рефлексия ОЭР |
| ГЭП – 3 (инновационная деятельность) Тема: «Культурные традиции игры и традиционной игрушки как условие возрастно – нормативного развития младших школьников с ограниченными возможностями здоровья» (Вакулин О.С., Вяземшев А.М., Гусева Е.А., Короткова А.Ж.) Цель инновационной деятельности психологов: мониторинг социально – психологических аспектов развития и творческого потенциала младших школьников с ОВЗ в условиях реализации игровых форм в инновационной деятельности. Предмет исследования: интеллектуальные, коммуникативные и творческие способности младших школьников, психологическая комфортность и креативность участников инновационной деятельности. |  |  |  |  |
| Сентябрь – октябрь 2011 г. | Пилотажное исследование по выявлению возможных проблемных зон и ресурсного потенциала образовательной среды в процессе внедрения эксперимента. | Учащиеся начальной школы | Вакулин О.С. Вяземшев А.М. Гусева Е.А. Короткова А.Ж. | По результатам – отчет и рекомендации для последующего планирования. |
| Октябрь 2011 г. | Планирование работы ПС по психологическому сопровождению ЭД: ознакомление с нормативно-правовой документацией по ОЭР, определение и описание основных этапов психологического сопровождения ЭД. | Психологи | Вакулин О.С. Вяземшев А.М. Гусева Е.А. Короткова А.Ж. | Корректировка плана – в течение трех месяцев. |
| Ноябрь – декабрь 2011 г. | Разработка и апробация мониторинга основных параметров исследования, подвергающихся влиянию эксперимента: психического развития, личностных сфер ребенка с ОВЗ, поведенческих моделей. | Психологи Учащиеся начальной школы | Вакулин О.С. Вяземшев А.М. Гусева Е.А. Короткова А.Ж. | Обязательная встреча с научным руководителем для конкретизации элементов мониторинга. |
| Январь 2012 г. | Разработка основных направлений психологического сопровождения экспериментальной деятельности школы-интерната | Психологи | Вакулин О.С. Вяземшев А.М. Гусева Е.А. Короткова А.Ж. |  |
| Февраль 2012 г. | Разработка локальных программ, тем проектной работы с воспитанниками в рамках ГЭП. | Психологи | Вакулин О.С. Гусева Е.А. |  |
| Март 2012 г. | Выявление динамических показателей развития ребенка с ОВЗ на первом этапе ЭД: анализ, рекомендации. | Психологи, Учащиеся начальной школы | Вакулин О.С. Вяземшев А.М. Гусева Е.А. Короткова А.Ж. |  |
| Апрель 2012 г. | Планирование проектной работы с воспитанниками в рамках ГЭП. Обоснование теоретико – методической базы проектов учащихся. | Психологи, Учащиеся начальной школы | Вакулин О.С. Вяземшев А.М. Гусева Е.А. Короткова А.Ж. |  |

##### Методическая работа в рамках ГЭП-1 и ГЭП-2:

| Дата провед. | # Вид работы | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Август – май | Подготовка материалов для проведения диагностических исследований. | ## Вакулин О.С. ## Гусева Е.А. ## Короткова А.Ж | ## Стимульный материал для проведения социально-психологических исследований |
| В течение года | Внедрение и апробирование диагностических методик. | ## Вакулин О.С. Вяземшев А.М. ## Гусева Е.А. Короткова А.Ж. | Апробация и адаптация диагностического инструментария в условиях школы-интерната № 96 |
| В течение года | Обработка, анализ и оформление результатов диагностических исследований. Подготовка рекомендаций педагогам и родителям по результатам диагностики. | ## Гусева Е.А. Вяземшев А.М. ## Короткова А.Ж. Колышева О.Д. | Заполнение индивидуальных психологических карт, сбор информации по классам, рекомендации для педагогов и родителей. |
| В течение года | Разработка и корректирование программ профилактических и коррекционно-развивающих занятий. | ## Вакулин О.С. Вяземшев А.М. ## Гусева Е.А. ## Короткова А.Ж. | Методический материал для проведения профилактических и коррекционно-развивающих занятий. |
| В течение года | Подготовка к консультационной работе с воспитателями и родителями; подготовка к индивидуальной работе с детьми; подбор соответствующей литературы для работы. | ## Вакулин О.С. ## Гусева Е.А. ## Короткова А.Ж. | Повышение психологической компетентности. Проведение консультаций с воспитателями, родителями, индивидуальных занятий с учащимися. |
| В течение года | Работа с методической литературой. | ## Вакулин О.С. Вяземшев А.М. ## Гусева Е.А. ## Короткова А.Ж. | Повышение квалификации, подготовка методического материала к выступлениям на родительских собраниях, тематических семинарах, педсоветах, МО. |
| #### В течение года | Посещение курсов повышения квалификации. | ## Вакулин О.С. Вяземшев А.М. ## Гусева Е.А. Короткова А.Ж. | Повышение квалификации. |
| В течение года | Оформление текущей документации, написание отчетов, психологических характеристик. | ## Вакулин О.С. ## Гусева Е.А. #### Короткова А.Ж. | Заполнение документации. |
| В течение года | Расширение внешних функциональных связей, взаимодействие с педагогами-психологами других образовательных учреждений, со специалистами смежных направлений, психологами и методистами МПСЦ, ОМЦ. | ## Вакулин О.С. Вяземшев А.М. ## Гусева Е.А. ## Короткова А.Ж. | Сотрудничество с педагогами-психологами других образовательных учреждений, специалистами смежных направлений, обмен опытом. |
| В течение года | Содействие в прохождении практики студентов психологических факультетов Московских Вузов. | ## Вакулин О.С. ## Гусева Е.А. ## Короткова А.Ж. | Ознакомление с системой психологического сопровождения в рамках школы-интерната № 96, обмен опытом. |
| #### В течение года | Координация деятельности специалистов психологической службы. | ## Вакулин О.С. ## Гусева Е.А. ## Короткова А.Ж. | #### Развитие интеграции, преемственности и систематичности в работе психологической службы. |
| #### В течение года | Участие в городских и окружных конференциях, семинарах, методических объединениях, ПМПК и ПМСЦ. | ## Вакулин О.С. Вяземшев А.М. ## Гусева Е.А. ## Короткова А.Ж. | #### Обмен профессиональным опытом. |
| #### В течение года | Взаимодействие с центром медико – социально – психологического сопровождения «Надежда», центром «Дети улиц», САО и других центров г. Москвы. | ## Вакулин О.С. Вяземшев А.М. ## Гусева Е.А. ## Короткова А.Ж. | #### Сотрудничество со специалистами центров, обмен опытом, направление родителей на консультации к специалистам. |

_____________ (Вакулин О.С.)

___________ (Вяземшев А.М.)

_______________(Гусева  Е.А.)

___________(Короткова А.Ж.)